AB „Via Lietuva“

Rangovui ..........

**PRANEŠIMAS DĖL RANGOS DARBŲ UŽBAIGIMO IR GALIMO KOMISIJOS ORGANIZAVIMO (Techninės priežiūros paslaugų teikimo sutarties Nr. ir data)**

**Objektas:** „Objekto pavadinimas**“**

**Rangos pirkimo sutartis:** Nr. ...... , data .............

Atsižvelgiant į (mmmm-mm-dd) Rangovo kreipimąsi raštu Nr. ......... dėl galutinės objekto apžiūros ir vadovaujantis (mmmm-mm-dd) įsakymu Nr. V-... , informuoju, kad (*mmm-mm-dd*) buvo atlikta *galutinė objekto apžiūra/ pakartotinė galutinė objekto apžiūra* (nereikalinga išbraukti), laikantis subproceso standarte „PS-PP2.09.02 Komisijų sudarymas“ nustatytų terminų (5 d.d.) (*Jeigu statinio statybos techninis prižiūrėtojas dėl pagrįstų aplinkybių neatliko galutinės objekto apžiūros per 5 darbo dienas, tai šiame pranešime turi būti nurodytos pagrįstos ir argumentuotos priežastys).*

Patvirtintu „*Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) proceso standartu“,* atliekant galutinę objekto apžiūrą nustatyta, kad:

1. visi rangos pirkimo sutartyje numatyti statybos darbai yra atlikti, **darbų atlikimo data yra (*mmmm-mm-dd*)** iki kurios darbai buvo faktiškai atlikti *(arba visi rangos pirkimo sutartyje numatyti statybos darbai nėra atlikti, išvardijant neatliktus statybos darbus)*;
2. esminių trūkumų (defektų) nustatyta nebuvo arba visi (mmmm-mm-dd) nustatyti esminiai trūkumai (defektai) *(išvardijant defektus)* yra ištaisyti (mmmm-mm-dd) *(jeigu defektai nustatyti – išvardijant kokie ir nurodant datas, kada jie buvo nustatyti ir iki kada turi būti pašalinti mmmm-mm-dd)*;
3. neesminių trūkumų nenustatyta arba neesminiai trūkumai nustatyti, išvardijant trūkumus ir nurodant jų pašalinimo datą (mmmm-mm-dd) *(jeigu pagrįstais išimtiniais atvejais neesminių trūkumų dėl netinkamų oro sąlygų technologiškai neįmanoma nedelsiant pašalinti, statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi pagrįstai (pateikiant aiškų pagrindimą) nustatyti ilgesnį neesminių trūkumų pašalinimo terminą, kuris gali būti vėlesnis, negu numatomos Komisijos darbo pradžios data)*;
4. rangos pirkimo sutartyje numatytas statybos darbų kiekis (apimtys) atitinka faktiškai atliktų darbų kiekį (apimtis) *(rangos pirkimo sutartyje numatytas statybos darbų kiekis (apimtys) neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekių ir (ar) apimčių, išvardijant neatitikimus, pvz., neįformintas darbų pakeitimo aktas ir (ar) galutinis kiekių tikslinimas)*;
5. objekto atliktų darbų kontrolinė geodezinė nuotrauka patikrinta ir atlikus sulyginimą (sudengimą) *dwg* formatu ji *atitinka / neatitinka* techninio darbo projekto paskutinės su AB „Via Lietuva“ direkcija suderintos laidos sprendinius;
6. *atlikti / neatlikti* visi kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai bei *gauti / negauti* jų rezultatai **tenkina nustatytus normatyvinių statybos techninių dokumentų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus**;
7. visa objekto dokumentacija tvarkingai *susegta / nesusegta* pagal šio reglamento 8 priedo 12 puntą „Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas“, yra patikrinta ir atitinka statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017) 10 priedą „Komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas“;
8. AB „Via Lietuva“ atsakingam skyriui buvo *pateikti / nepateikti* ir *suderinti / nesuderinti* kelių duomenys *SHAPE* formatu pagal pirkimo dokumentuose nurodytas formas ir rangos pirkimo sutarties sąlygas;
9. *parengta (-os) / neparengta (-os* ) / *netaikoma* ir 202x-xx-xx *suderinta (-os) / nesuderinta (-os)* pagal rangos pirkimo sutarties sąlygas inžinerinio statinio (-ių) kadastrinių matavimų byla (-os);
10. *parengta (-os) / neparengta (-os) /* *netaikoma* ir 202x-xx-xx *suderinta (-os) / nesuderinta (-os)* pagal rangos pirkimo sutarties sąlygas žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų byla (-os);
11. *bus / nebus* taikomos piniginės išskaitos dėl ribinių verčių ar leistinų nuokrypių nesilaikymo ir *bus / nebus* perskaičiuojama kaina dėl faktiškai įrengtų kelio konstrukcijos sluoksnių storių taikymo;
12. papildomos pastabos jei tokių yra;
13. **AB „Via Lietuva“ *gali / negali* pradėti atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūrą (-os)** *(jeigu procedūra negali būti pradėta, turi būti nurodyta priežastis)***.**

PRIDEDAMA:

1. Rangovo (*mmmm-mm-dd*) raštas Nr. ...;
2. Galutinės objekto apžiūros aktas (kai atlikta galutinė objekto apžiūra);
3. Užpildytas galutinės objekto apžiūros klausimynas (kai atlikta galutinė objekto apžiūra).

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas