OBJEKTO APŽIŪROS DĖL FAKTINĖS ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PABAIGOS DATOS UŽFIKSAVIMO

SUBPROCESO STANDARTAS

| Taikoma: Infrastruktūros priežiūros skyrius ir Projektų grupė | Atsakingas už įgyvendinimą: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas |
| --- | --- |
| Parengė: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas | Patvirtino: Infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas |
| Suderino: Strategijos skyriaus Veiklos efektyvumo partneris Aleksandr Vybornyj Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas Projektų grupės vadovė Viktorija Petrėtienė | Funkcija: PP2 Infrastruktūros valdymas |

- PASKIRTIS

Aprašyti objekto apžiūros organizavimo veiksmus, atsakomybes ir terminus statybos dalyviams įgyvendinant rangos sutarties, proceso standarto „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

- SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

  - Subprocese naudojamos sąvokos, sutrumpinimai, apibrėžimai:

| Sąvoka, sutrumpinimas | Apibrėžimas |
| --- | --- |

| Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūra | Tai procedūra, kurios metu rangovas perduoda, o statytojas (užsakovas) įvertina pagal rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, priima atliktus statybos darbus ir pasirašo darbų priėmimo aktus arba nepriimtų statybos darbų aktą |
| --- | --- |
| BAK | AB „Via Lietuva“ Finansų ir administravimo grupės Bendrųjų reikalų skyriaus Administravimo komanda |
| DVS | Bendrovės dokumentų valdymo sistema |
| DWG lyginamasis | Techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su akcine bendrove „Via Lietuva“ suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais (užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (DWG lyginamasis) |
| Esminis trūkumas (defektas) | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ir (ar) paslaugos neatitikimas rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esminiams statinių reikalavimams, arba kelia grėsmę asmenų ar turto saugumui |
| Galutinė projekto laida | Tai projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) laida, po atliktų statybos darbų pateikta projekto vykdymo priežiūros vadovo, įvertinus visus projektinių sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus |
| Bendrovė | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ |
| Infostatyba | Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema |
| Neesminis trūkumas | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ar paslaugos trūkumas, kuris neatitinka esminio trūkumo (defekto) sąvokos, ir kurį rangovas įsipareigoja pašalinti per kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai akte nurodytą terminą. Neesminių trūkumų pašalinimo terminas parenkamas pagal meteorologines sąlygas, technologinių procesų pobūdį ir medžiagų reikalingų atlikti darbams tiekimo terminus, bet šis terminas negali viršyti 6 mėnesių laikotarpio |
| Normatyviniai statybos techniniai dokumentai | Vidiniai: Visi dokumentai, kurie yra paskelbti Via Lietuva internetinės svetainės skiltyje “Normatyviniai dokumentai”: https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai Išoriniai: LR Civilinis kodeksas; LR Statybos įstatymas; LR Kelių įstatymas; Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LRV 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 212 redakcija); Statybos techniniai reglamentai, kurių aktualios redakcijos pateikiamos www.e-tar.lt internetinėje svetainėje; Lietuvos Respublikos standartai (LST); Europos standartai (EN); Tarptautiniai standartai (ISO) |
| Objektas | Tai nutiestas (pastatytas), rekonstruotas, sutaisytas (suremontuotas) valstybinės reikšmės kelias, ar kelio ruožas, ar kelio elementas, nurodytas rangos pirkimo sutartyje |
| Piketas arba PK | Laikinas geodezinis ženklas – kuoliuku pažymėtas trasos taškas |
| Projektas | Tai dokumentų visuma, kuriame pateikti techninės srities, inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai |
| Rangos pirkimo sutartis | Tai sutartis, kurios samprata pateikta LR Civilinio kodekso 6.681 straipsnio I dalyje |
| SLD | Statybą leidžiantis dokumentas |
| Statybos proceso dalyviai | Tai rangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statytojas (užsakovas), dalyvaujantys atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūroje |
| Statinio statybos vadovas | Rangovo vidaus teisės aktu paskirtas kvalifikuotas specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę |
| Statytojas | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, atliekanti statytojo funkciją |
| Statybos užbaigimo dokumentas | Statybos užbaigimo dokumentas reglamentuota tvarka įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaigą (Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas dokumentas). |
| TS | Techninė specifikacija |
| Užsakovas | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ arba fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis pagal bendradarbiavimo sutartį su Bendrove, atliekantys užsakovo funkciją |

Kitos šiame subproceso standarte vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

- SUBPROCESO SCHEMA

- SUBPROCESO SCHEMOS APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo aprašymas | Atsakingi asmenys | Naudojamos priemonės | Susiję procesai | Atlikimo laikas / trukmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Informuoti techninį prižiūrėtoją bei Bendrovę (visi fiziniai statybos darbai pagal sutartį atlikti) | Rangovas, atlikęs rangos pirkimo sutartyje nurodytus fizinius statybos darbus ne vėliau, kaip 3 k. d. po faktinių statybos darbų atlikimo, oficialiu raštu (žr. priedą Nr.1) kreipiasi į statinio statybos techninį prižiūrėtoją su prašymu atlikti objekto apžiūrą faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimui (prašymo kopija pateikiama AB „Via Lietuva”). Toliau vykdomas 2 veiksmas, o AB „Via Lietuva” gautas raštas užregistruojamas ir priskiriamas prie projekto. | Rangovas | El.paštas | Priedas Nr.1 Pranešimas apie fizinių statybos darbų pabaigą | 3 k.d. |
| 1 | - Įvertinti ar fiziniai statybos darbai yra atlikti | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gavęs informaciją iš rangovo, įvertina ar fiziniai statybos darbai užbaigti ir projektiniai sprendiniai (įskaitant ir jų pakeitimus atsiradusius statybos darbų metu) įgyvendinti. Jeigu objekto apžiūros faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimui atlikti negalima, tai toliau vykdomas 2 veiksmas. Jeigu objekto apžiūrą faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimui galima atlikti, tai toliau vykdomas 3 veiksmas. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas |  |  | 2 k.d. |
| 2 | - Rengti oficialų raštą rangovui ir pateikti argumentus dėl ko negali būti atlikta apžiūra | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas įvertinęs, kad apžiūros faktinės atliktų statybos darbų pabaigos užfiksavimui atlikti negalima, rengia ir nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 3 k.d., rangovui pateikia oficialų raštą su argumentais dėl ko negali būti atlikta apžiūra. Rašto kopija pateikiama AB „Via Lietuva”. Rangovui pašalinus statybos darbų techninio prižiūrėtojo rašte pateiktus trūkumus rangovas oficialiu raštu (žr. priedą Nr.1) pakartotinai kreipiasi į statinio statybos techninį prižiūrėtoją su prašymu atlikti objekto apžiūrą faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimui (prašymo kopija pateikiama AB „Via Lietuva”). | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | El paštas |  | 3 k.d. |
| 3 | - Pakviesti visus statybos dalyvius į objekto apžiūrą | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas organizuoja objekto apžiūrą faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimui, į kurią el. laišku pakviečia dalyvauti specialiųjų statybos darbų techninius prižiūrėtojus ir visus statybos dalyvius, t. y. rangovo, projekto vykdymo priežiūros atstovus, bei AB „Via Lietuva” kelių statybos priežiūros vadovą. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | El. paštas |  | 2 k.d. |
| 4 | - Atlikti objekto apžiūrą | Sutartu laiku, statinio statybos techninis prižiūrėtojas atlieka objekto apžiūrą dėl faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo. Apžiūros metu statinio statybos techninis prižiūrėtojas, dalyvaujant projekto vykdymo priežiūros vadovui (paprastojo remonto atveju rangovo atstovui rengusiam paprastojo remonto aprašą), rangovo atstovui ir kelių statybos priežiūros vadovui, atlieka objekto vizualinę apžiūrą bei objekto įvertinimą ( kokybiniai objekto rodikliai nėra vertinami) ir nustato: -ar atlikti visi rangos sutartyje ir rangos sutarties papildomuose susitarimuose (jei tokių buvo) numatyti statybos ir įrengimo darbai; - ar atlikti statybos ir įrengimo darbai atitinka projektinėje dokumentacijoje numatytus sprendinius (įskaitant ir rangos metu su AB „Via Lietuva“ suderintus jų pakeitimus); - ar nėra esminių trūkumų ir (arba) neesminių trūkumų; Objekto apžiūrą faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimui paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi suorganizuoti ir atlikti per 7 k.d. nuo rangovo pranešimo apie fizinių statybos darbų pabaigą gavimo dienos. PASTABA: Apžiūros metu nustatyti neesminiai trūkumai turi būti pašalinti iki atliktų statybos darbų perdavimo eksploatacijai išskyrus atvejus, kuomet trūkumų pašalinimas negalimas dėl netinkamų meteorologinių sąlygų. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas |  |  | 3 k.d. |
| 5 | - Dalyvauti objekto apžiūroje | Iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo gavęs kvietimą, rangovas dalyvauja objekto apžiūroje dėl faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo. Veiksmas vyksta kartu su 4 veiksmu. | Rangovas |  |  | 3 k.d. |
| 6 | - Dalyvauti objekto apžiūroje | Iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo gavęs kvietimą, projekto vykdymo priežiūros vadovas dalyvauja objekto apžiūroje dėl faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo. Veiksmas vyksta kartu su 4 ir 5 veiksmu. | Projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  | 3 k.d. |
| 7 | - Dalyvauti objekto apžiūroje | Iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo gavęs kvietimą, kelių statybos priežiūros vadovas dalyvauja objekto apžiūroje dėl faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo. Veiksmas vyksta kartu su 4,5 ir 6 veiksmu. | Kelių statybos priežiūros vadovas |  |  | 3 k.d. |
| 8 | Pildyti ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktą | Atlikęs objekto apžiūrą faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimui, statinio statybos techninis prižiūrėtojas užpildo ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktą (žr. priedą Nr.2). Veiksmas vyksta kartu su 4,5,6 ir 7 veiksmu. PASTABA: Jeigu statinio statybos techninis prižiūrėtojas dėl pagrįstų aplinkybių negali suorganizuoti ir atlikti objekto apžiūros per 7 k.d., tai jis turi nurodyti pagrįstas ir argumentuotas priežastis. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas |  | Priedas Nr.2 Faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktas | 3 k.d. |
| 9 | Aktą teikti pasirašyti rangovui | Pasirašęs faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktą, statinio statybos techninis prižiūrėtojas aktą el. paštu pateikia rangovui. Veiksmas vyksta kartu su 4,5,6,7 ir 8 veiksmu. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | El. paštas |  | 3 k.d. |
| 10 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu | Rangovas iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo gavęs faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktą, patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašęs faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktą, rangovas aktą el. paštu pateikia projekto vykdymo priežiūros vadovui. Veiksmas vyksta kartu su 4,5,6,7,8ir 9 veiksmu. PASTABA: Pasirašytas dokumentas kartu išsiunčiamas ir statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, kuris kontroliuoja, kad aktas būtų pasirašytas. | Rangovas | El. paštas |  | 3 k.d. |
| 11 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu | Projekto vykdymo priežiūros vadovas iš rangovo gavęs faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktą, patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašęs faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktą, projekto vykdymo priežiūros vadovas aktą el. paštu pateikia kelių statybos priežiūros vadovui. Veiksmas vyksta kartu su 4,5,6,7,8,9 ir 10 veiksmu. PASTABA: Pasirašytas dokumentas kartu išsiunčiamas ir statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, kuris kontroliuoja, kad aktas būtų pasirašytas. | Projekto vykdymo priežiūros vadovas | El. paštas |  | 3 k.d. |
| 12 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti statinio statybos techn. prižiūrėtojui | Kelių statybos priežiūros vadovas iš projekto vykdymo priežiūros vadovo gavęs faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktą, patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašęs faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktą, kelių statybos priežiūros vadovas aktą el. paštu pateikia statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. Veiksmas vyksta kartu su 4,5,6,7,8,9,10 ir 11 veiksmu. | Kelių statybos priežiūros vadovas | El. paštas |  | 3 k.d. |
| 13 | Teikti aktą Bendrovei | Faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktą statinio statybos techninis prižiūrėtojas išsiunčia el. paštu projektai@vialietuva.lt nurodydamas projekto kodą. Gautas dokumentas registruojamas DVS ir su juo supažindinama projekto komanda. Veiksmas vyksta kartu su 4,5,6,7,8,9,10,11 ir 12 veiksmu. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | El. Paštas, DVS |  | 3 k.d. |

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Subproceso standartą ir jo pakeitimus tvirtina funkcijos savininkas.

  - Subproceso standartas peržiūrimas Dokumentų valdymo veiklos vadovo nustatyta tvarka.

  - Už subproceso standarto peržiūrą, atnaujinimo inicijavimą ir suderinimą su kitais padaliniais atsakingas dokumento rengėjo padalinys.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Pranešimas apie fizinių statybos darbų pabaigą.

Priedas Nr. 2 Faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktas.

Priedas Nr. 3 Pranešimas dėl galimybės pradėti perdavimo eksploatacijai procedūras.

Priedas Nr. 4 Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai klausimynas.

Priedas Nr. 5 Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai aktas.

Priedas Nr. 6 Nepriimtų statybos darbų aktas.

Priedas Nr. 7 Objekto atliktų darbų neesminių trūkumų pašalinimo aktas.

Priedas Nr. 8 Pranešimas apie parengtą išpildomąją dokumentaciją.

Priedas Nr. 9 Pranešimas dėl galimo komisijos organizavimo.

Priedas Nr. 10 Komisijų veiklos tvarka.

Priedas Nr. 11 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo klausimynas.

Priedas Nr. 12 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktas.

Priedas Nr. 13 Statinio fizinių rodiklių sąrašas.

Priedas Nr. 14 Privalomos (išpildomosios) dokumentacijos nebaigtinis sąrašas