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Dokumento pildymo instrukcija:
1. VIA pirkimo iniciatorius pildo dokumento laukus, pažymėtus žalsva spalva.
2. VIA pirkimo specialistas pildo dokumento laukus, pažymėtus melsva spalva.
3. Prie dalių, kur reikalinga įrašyti tekstą yra pateikti paaiškinimai (juos matysite redaguodami dokumentą Microsoft Word programoje (paaiškinimų nematysite, jeigu dokumentą atidarysite naršyklėje). Pildykite reikiamus užpildyti laukelius pagal virš jų esančius paaiškinimus – jie jums leis suprasti ką konkrečioje vietoje reikia padaryti (tą galite padaryti vieną kartą kairiu pelės klavišu paspaudžiant ant pažymėto lauko).
4. Užpildę susitarimą įsitikinkite, kad dokumentas yra tvarkingas: sutvarkyti ir suvienodinti šrifto dydžiai ir stiliai, atitraukimai ir kiti teksto pažymėjimai spalvomis.
5. Sutvarkę formatavimą - ištrinkite šią dokumento naudojimo instrukciją.
6. Kilus klausimams dėl šablono pildymo - kreipkitės į teisininkus.

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]SUTARTIES PAVADINIMAS
	Pavadinimas

	SUTARTIES NR.
	Numeris

	SPECIALIOSIOS DALIES VERSIJA
	versijos Nr.
	Versijos data

	BENDROSIOS DALIES VERSIJA
	versijos Nr.
	Versijos data

	CVP IS pirkimo numeris
	Numeris

	Projekto kodas
	Numeris

	1. ŠALIŲ REKVIZITAI:

	1.1. Užsakovas (BD 1.1.40 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Akcinė bendrovė Via Lietuva

	
	1.1.2. Įsteigimo valstybė
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	188710638

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	LT100009270611

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT287300010002456659

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Kauno g. 22-202, Vilnius

	
	1.1.8. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas
☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	1.2. Rangovas (BD 1.1.24 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Įsteigimo valstybė
	

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.6. Banko sąskaita
	

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo  atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS UŽSAKOVO PUSĖJE: 

	2.1. Projektuotojas


Pastaba: pildoma, jeigu žinomas sutarties sudarymo metu.
	2.1.1. Pavadinimas
	

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas


Pastaba: pildoma, jeigu žinomas sutarties sudarymo metu.
	2.2.1. Pavadinimas
	

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas

	2.3. Techninės priežiūros rangovas


Pastaba: pildoma, jeigu žinomas sutarties sudarymo metu.
	2.3.1. Pavadinimas
	

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ:
	Kai Objektą sudaro keli statiniai, įterpti papildomas eilutes kiekvienam statiniui su visa 3.1 eilutėje ir, jei reikia 3.2 eilutėje nurodyta informacija

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	

	
	3.1.2. Unikalus Nr. (jeigu žinoma)
	

	
	3.1.3. Objekto (Statinio) kategorija
	Pasirinkite elementą.

	
	3.1.4. Objekto (Statinio) statybos rūšis
	Pasirinkite elementą. 	

	
	3.1.5. Objekto (Statinio) rūšis
	Inžinerinis statinys

	
	3.1.6. Duomenys apie Statinio projektą (jeigu toks yra parengtas) (BD 1.1.31. p.)
	Statinio projekto pavadinimas, gali būti nurodomos projekto pagrindinės charakteristikos

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	

	
	3.2.2. Unikalus Nr. (jeigu žinoma)
	

	
	3.2.3. Objektas (Statinys) patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, jo apsaugos zoną ir kultūros paveldo vietovę
	Pasirinkite: Pasirinkite elementą.

	4. SUTARTIES DALYKAS:

	4.1. I Etapas -Paruošiamieji darbai (BD 1.1.47 p.)
	Veiksmų apimtis:
· Sutarties SD 5.2. – 5.3. p. išvardintos Rangovo dokumentacijos parengimas;
· dokumentacijos suderinimas su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu;
· darbų atlikimui reikalingų leidimų gavimas;
· kitų reikalingų pasiruošimo veiksmų atlikimas [ištrinti, jei nereikia]: medžių kirtimas ir medienos išvežimas, kelmų rovimas ir utilizavimas, kelio trasos nužymėjimas, statybos aikštelės įrengimas, medžiagų sandėliavimo vietos įrengimas ir medžiagų sandėliavimas,  įgaliojimų gavimas, pranešimas Infostatyboje.

	4.2. II Etapas - Statybos darbai (BD 1.1.48 p.)
	Veiksmų apimtis:
· pagal SD 5. p. numatytą ir Užsakovo patvirtintą dokumentaciją arba Užsakovo pateiktą Užsakovo dokumentaciją atlikti numatytus statybos rangos darbus.
· Objekto apžiūra dėl Statybos darbų atlikimo pagal projektinę dokumentacija, kuri įforminama II Etapo „Faktinės atliktų Statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktu“.

	4.3. III Etapas - Kokybės tikrinimas (BD 1.1.49 p.)
	Veiksmų apimtis:
· Veiksmai, susiję su dalyvavimu atliktų darbų patikrinimo procese (laboratoriniai tyrimai, arbitražiniai tyrimai ir kita).
· Kelių saugumo audito procedūros; 
· Objekto apžiūra dėl Statybos darbų kokybės patikrinimo, kuri įforminama III Etapo „Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai aktu“. Šiuo aktu yra statybvietė laikoma grąžinta Užsakovui.

	4.4. IV Etapas - Išpildomoji dokumentacija (BD 1.1.50 p.)
	Veiksmų apimtis:
· Veiksmai, susiję su išpildomosios dokumentacijos rengimu, suderinimu ir perdavimu Užsakovui, tame tarpe parengtos išpildomosios dokumentacijos perdavimas Užsakovui (įskaitant skaitmeninę kopiją), kelio ruožo, kuriame buvo vykdomi statybos darbai, kelio žemės sklypo (-ų) (toliau– žemės sklypas), kelio (ių) statinio (-ių) ir inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų duomenų bylų pildymas / atnaujinimas (įskaitant skaitmeninę kopiją (as) .pdf ir .dwg formatu), bei SHAPE dokumentacija (jeigu yra reikalinga);
· Veiksmai, susiję su galutinių kiekių tikslinimu, projekto galutinių laidų išleidimu (jeigu reikia);
· atliktų darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) komisijos suorganizavimas, kurios pagrindu įforminamas „IV Etapo „Atliktų darbų ir dokumentacijos perdavimo statytojui akto“. Šio akto gavimas prilyginamas Užsakovo pažymai apie svarbiausių Statybos darbų atlikimą.

	4.5. V Etapas - Užbaigimo procedūros (BD 1.1.51 p.)
	Veiksmų apimtis:
· Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pateikti prašymą (-us) ir įkelti su prašymu (-ais) privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinti;
· gauti Statybos užbaigimo aktą;
arba (priklausomai nuo statybos rūšies)
· parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą;
· pateikti ją tvirtinti bei įregistruoti ją Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

	5. PROJEKTINĖ IR KITA DOKUMENTACIJA:

	5.1. Užsakovo užduotis (BD 1.1.44. p.)
	Pasirinkite: Pasirinkite elementą.

	5.2. 
	Pastaba:
- Jeigu Darbų atlikimui neprivalomas Statinio projektas, Užsakovo užduotis yra privalomas Užsakovo pridedamas dokumentas.
- Jeigu Darbai perkami pagal Statinio projektą, esant poreikiui Užsakovas gali papildomai pateikti Užsakovo užduotį.

	5.3. Paprastojo remonto aprašo rengimas
	Pasirinkite: Pasirinkite elementą.

	5.4. Techninio darbo projekto rengimas 
	Pasirinkite: Pasirinkite elementą.

	5.5. Žemės sklypo formavimo pertvarkymo projekto rengimas
	Pasirinkite: Pasirinkite elementą.

	5.6. Statinio informacinio modelio (BIM) rengimas (BD 5.3.1. p.)
	Pasirinkite: Pasirinkite elementą. 

	5.7. Statybos užbaigimo dokumentacija ir statybos užbaigimo procedūrų atlikimas (BD 7.4 p.)
	Pasirinkite: Pasirinkite elementą. 

	6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS:

	6.1. Darbo laikas
	Neribojama

	6.2. Papildomi bandymai
	Jeigu nurodyta projekte

	6.3. Grafiko pateikimas
	Per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo 

	6.4. Darbų priėmimo taisyklės (BD 1.1.53 p.)
	2024-12-18 AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus patvirtintas proceso standartas „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) darbo reglamentas“ (1 leidimas)[footnoteRef:1]. Pasikeitus šiam proceso standartui yra taikoma naujausia galioti versija. [1:  https://vialietuva.lt/;] 


	7. KAINA IR KAINODARA:

	7.1. Pradinė sutarties vertė (BD 1.1.21 p.)
	_______ Eur be PVM;

	7.2. 
	_______ Eur PVM;

	7.3. 
	_______ Eur su PVM.

	7.4. 
	Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika[footnoteRef:2]: [2:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e;] 

· Nustačius fiksuoto įkainio kainodarą Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

· Nustačius fiksuotos kainos kainodarą, Pradinės sutarties vertė yra lygi  Rangovo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Jei sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) Pradinės sutarties vertė.

	7.5. Sutarties kaina (BD 1.1.37 p.)
	_______ Eur be PVM;

	7.6. 
	_______ Eur PVM;

	7.7. 
	_______ Eur su PVM.

	7.8. Sutarties kainodara (BD 13. p.)
	☐ – fiksuoto įkainio

	7.9. 
	Pastaba: Fiksuoto įkainio kainodara nustatoma, kai Užsakovas iš anksto nežino tikslaus numatomų pirkti darbų kiekio ir (ar) apimties, tačiau rengdamas pasiūlymą Rangovas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vienetui dydžio.

	7.10. 
	☐ – fiksuotos kainos

	7.11. 
	Pastaba: Fiksuotos kainos kainodara nustatoma, kai Užsakovas gali pirkimo dokumentuose nurodyti pakankamai tikslų reikalingų darbų kiekį ir (ar) apimtį, ir  Rangovas, rengdamas pasiūlymą, turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal pirkimo vykdytojo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamą objektą.

	8. RANGOVO PASIŪLYTŲ KOKYBĖS KRITERIJŲ REIKŠMĖS (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS) – taikymas detalizuotas pirkimo dokumentuose

	9. AVANSAS: 

	9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (BD 14.1 p.)
	Pasirinkite: Pasirinkite elementą.

	9.2. Avanso arba jo dalies sumokėjimo terminas (BD 14.1.3 p.)
	Taikomas 30 dienų terminas.
Pastaba: Jeigu Užsakovas taiko kitą terminą, šioje dalyje nurodomas Užsakovo taikomas terminas

	9.3. Avanso išskaitos dydis, procentais (BD 14.1.10 p.)
	15 % nuo kiekvieno mokėjimo be PVM.
Pastaba: Avanso išskaitos dydis taikytinas tik sutartims, kuriose numatytas avansas. 

	10. UŽSAKOVUI TAIKOMAS APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TERMINAS (BD 14.2.8 p.)
	Taikomas 30 dienų apmokėjimo terminas.

Apmokėjimo terminas gali būti pratęstas papildomoms 30 dienų tuo atveju, jeigu apmokėjimas susijęs su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių.

	11. SUTARTIES VYKDYMO ETAPAI IR TERMINAI:

	11.1. I Etapo (Paruošiamieji darbai) terminas 
	I ir II Etapų trukmė: __ mėn. (varžosi tiekėjai).

	11.2. II Etapo (Statybos darbai) terminas 
	· Termino skaičiavimo pradžia: nuo Sutarties įsigaliojimo;
· Termino skaičiavimo pabaiga: iki fizinių Statybos darbų pabaigos, t. y. iki II „Faktinės atliktų Statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktu“ užfiksuota Statybos darbų atlikimo data. Šiuo aktu patvirtinamas faktas dėl fizinių Statybos darbų atlikimo pagal projektinius dokumentus ir Sutartį. 

	11.3. III Etapo (Kokybės tikrinimas) terminas 
	III Etapo trukmė: nenustatoma (be savarankiško termino, patenka į II Etapo ir IV etapo trukmę).

	11.4. 
	· Etapo pradžia: sutampa su II Etapo pradžia. Šis Etapas neturi savarankiškos trukmės ir yra vykdomas paraleliai vykstant II ir IV Etapams.
· Etapo pabaiga: nuo III Etapo „Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai akto“ pasirašymo dienos. III Etapas laikomas užbaigtu ir III Etapo aktas parengiamas po to, kai visos sąlygos:
(i) atlikti visi pagal Užsakovo Norminius ir techninius dokumentus reikalingi Statybos darbų bandymai bei tyrimai;
(ii) gauti rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus pilna apimtimi;
(iii) atliktos kelių saugumo audito procedūros;
(iv) atlikta objekto apžiūra;
(v) Šalys nesikreipė ir neplanuoja kreiptis dėl arbitražinių tyrimų ir (ar) defektų suvaldymo priemonių naudojimo.
Nuo šio akto pasirašymo statybvietė yra perduodama Užsakovui.

	11.4. IV Etapo (Išpildomoji dokumentacija) terminas 
	IV Etapo trukmė:Pasirinkite elementą.(fiksuota).

	11.4.1. 
	· Termino skaičiavimo pradžia: nuo II Etapo pabaigos;
· Termino skaičiavimo pabaiga: iki IV Etapo „Atliktų darbų ir dokumentacijos perdavimo statytojui akto“ pasirašymo dienos. 

	11.5. V Etapo terminas – Statybos užbaigimo procedūros
	V Etapo trukmė: 3 mėn. (fiksuota).

	11.5.1. 
	· Termino skaičiavimo pradžia: nuo  IV Etapo „Atliktų darbų ir dokumentacijos perdavimo statytojui akto“  pasirašymo dienos;
· Termino skaičiavimo pabaiga: iki Statybos užbaigimo dokumento gavimo.

	11.6. Visų Darbų Galutinis terminas
	I-V Etapų trukmė: Pasirinkite elementą.__ mėn.

	12. GARANTINIAI TERMINAI

	12.1. Pagrindinė darbų kokybės garantija (garantinis terminas objekto sugriuvimui ar defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau))
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 5 metai;
(ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas;
(iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas

	12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: sankasoje, apatiniame ir pagrindo asfalto sluoksniuose ir kitose paslėptose konstrukcijose)
	Minimalus CK 6.698 str. 1 d. 2 p. numatytas garantinis terminas (10 metų)

	12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	Minimalus CK 6.698 str. 1 d. 3 p. numatytas garantinis terminas (20 metų)

	12.4. Rangovo pasiūlyta Garantinių terminų papildoma trukmė, kaip ekonominio naudingumo kriterijus, jeigu jis taikomas pagal pirkimo dokumentus
	Toks ekonominio naudingumo kriterijus:
☒ – netaikomas;
☐ – taikomas.

	12.5. 
	___________ [Nurodoma iš tiekėjo pasiūlymo]

	12.6. Garantinio laikotarpio pradžia
	Nuo III etapo (Kontroliniai bandymai) pabaigos, t. y. nuo  III Etapo „Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai akto“ pasirašymo dienos.  

	13. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]DRAUDIMAS: 

	13.1. [bookmark: _heading=h.4d34og8]Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (BD 12. p.)
	Numatyta standartinė minimali draudimo suma, kaip apibrėžta teisės aktuose ir BD.

	14.  ATSAKOMYBĖ:
	Šioje dalyje taikomos trijų rūšių netesybos:
1. Individualizuotos netesybos, kurių taikymo tvarka aprašyta individualiai prie punktų žemiau šiame skyriuje;
2. „Tęstinė-standartizuota bauda“, kuri taikytina už kiekvieną nustatymo atvejį ir už kiekvieną pažeidimo nepašalinimo dieną, priklausomai nuo kelio rūšies, kurioje padarytas pažeidimas:
· valstybinės reikšmės magistraliniame kelyje, tai bauda - 2000 Eur;
· valstybinės reikšmės krašto kelyje, tai bauda - 1000 Eur;
· valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje, tai bauda - 500 Eur.
3. „Momentinė-standartizuota bauda“, kuri taikytina už kiekvieną nustatymo atvejį nepriklausomai nuo Sutarties vertės ar kelio rūšies: 2000 Eur. 

	14.1. Netesybos pagal BD 3.1.4, 3.1.7. p. (kvalifikacijos trūkumai) 
	Tęstinė-standartizuota bauda.

	14.2. Netesybos pagal BD 24.2.2.p. (Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva dėl nacionalinio saugumo) 
	Individualizuotos netesybos: taikytina 10% dydžio bauda nuo Sutarties kainos.

	14.3. Netesybos pagal BD 3.2.8 p. (Subrangovu pasitelkimo tvarkos pažeidimas)
	Tęstinė-standartizuota bauda.



	14.4. Netesybos pagal BD 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	Tęstinė-standartizuota bauda.

	14.5. Netesybos pagal BD 6.1.5., 6.1.8., 6.1.10., 6.4.18. p. (nurodytose punktuose išvardytų įsipareigojimų nevykdymas)
	Tęstinė-standartizuota bauda.

	14.6. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Netesybos pagal BD 10.1.3. – 10.1.7. p.  (vėlavimas pateikti Grafiką) 
	Tęstinė-standartizuota bauda.

	14.7. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Netesybos pagal SD 11 p. (Darbų (Etapų) terminų praleidimas) 
	Individualizuotos netesybos:
· I Etapo ir (ar) II Etapo įsipareigojimų vykdymo vėlavimas: 0,03 % nuo Sutarties kainos (be PVM);
· IV ir (ar) V Etapo įsipareigojimų vykdymo vėlavimas: 200 Eur už kiekvieną vėlavimo dieną.

Pastaba: III Etapas nėra savarankiškai apibrėžtas trukme, todėl šiame punkte III Etapui nėra taikytinos netesybos už darbų terminų praleidimą, tačiau III Etapui taikytinos netesybos už defektų šalinimą, kas apibrėžta SD 14.8. p.

	14.8. Netesybos pagal BD 7.2.3.1. p. (III Etapo esminių defektų šalinimas)
	Individualizuotos netesybos: netesybos už III Etape nustatytus esminius defektus, kurios taikomos nuo defektų nustatymo dienos iki defektų pašalinimo dienos, skaičiuojant už kiekvieną dieną, netesybų dydį taikant priklausomai nuo Sutarties kainos:
· iki 1.000.000 Eur, tai bauda – 100 Eur;
· nuo 1.000.000 Eur, bet iki 5.000.000 Eur tai bauda - 500 Eur;
· nuo 5.000.000 Eur, bet iki 10.000.000 Eur tai bauda – 1000 Eur;
· nuo 10.000.000 Eur, tai bauda – 1500 Eur.

Pastaba: tuo atveju, jeigu atsiranda II Etapo arba IV Etapo vėlavimas, tačiau pagal šį punktą yra nustatomas defektas III Etapo metu, tai yra taikomos tiek SD 14.7. p., tiek SD 14.8. p. numatytos netesybos, laikant, kad pažeidimas kilmė yra iš skirtingo pobūdžio pažeidimų.

	14.9. Netesybos pagal BD 7.3.6.1 p. (IV Etapo nekokybiškos Išpildomosios dokumentacijos pateikimas)
	Momentinė-standartizuota bauda.

	14.10. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Netesybos pagal BD 14.2.1 p. (už Užsakovo pavėluotą mokėjimą)
	Individualizuotos netesybos: 0,03% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

	14.11. Netesybos pagal BD 15.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas) 
	Momentinė-standartizuota bauda.

	14.12. Netesybos pagal BD 6.1.6 p. (pažeidimai dėl statybvietės ribų nužymėjimo, esant neatliktam arba pavėluotam atlikti informavimui apie patekimą už ribų)
	Individualizuotos netesybos: 10.000,00 Eur už nustatytą atvejį.

	14.13. Netesybos pagal BD 3.1.8. (Ekonominio naudingumo socialinio kriterijaus nepasiekimo atvejis (kai taikoma))
	Individualizuotos netesybos: 10.000,00 Eur už kiekvieną pažeidimo nustatymo atvejį, nepriklausomai nuo kriterijaus nepasiekimo masto.

	14.14. Netesybos pagal BD 6.1.4., 6.1.7., 6.1.11., 6.1.14., 6.1.15., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., 6.4.4., 6.4.6., 6.4.7., 6.4.8., 6.4.11., 6.4.12., 6.4.13., 6.4.15., 6.5.3.  p. (nurodytose punktuose išvardytų įsipareigojimų nevykdymas) 
	Momentinė-standartizuota bauda.

	14.15. Netesybos pagal BD 3.1.1.5. p. (reikalavimo visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti galiojantį Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą pažeidimas)
	Momentinė-standartizuota bauda.

	14.16. [bookmark: _heading=h.35nkun2]Netesybos pagal BD 24.5.4. p. (Sutarties nutraukimas dėl Rangovo kaltės arba dėl nepateisinamos priežasties)
	Individualizuotos netesybos: 10% nuo Pradinės sutarties vertės.

	14.17. Maksimali bendra Šalies atsakomybė (BD 24.2.1.2 p.)
	20% nuo Pradinės sutarties vertės.

	14.18. Netesybos pagal BD 7.2.4.2. p. (III Etapo neesminių defektų nepašalinimas)
	Momentinė-standartizuota bauda.

	14.19. Netesybos pagal BD 7.2.4.3. p. ( III Etapo neesminių  defektų pakartotinis nepašalinimas)
	Tęstinė-standartizuota bauda.

	15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:

	15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (BD 11 p.)
	Galimos priemonės:
☒ – banko garantija 
☒ – užstatas (lėšų deponavimas)

	15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma 
	5 % nuo Pradinės sutarties vertės (suma su PVM)

	15.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo taikymo laikotarpis
	· Taikymo pradžia: turi būti pateikiama per 14 dienų po Sutarties sudarymo.
· Taikymo pabaiga: nuo III Etapo pabaigos ir 30 dienų po III Etapo pabaigos (III Etapo „Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai akto“ pasirašymo dienos).
· Taikymo tvarka: galiojimo laikotarpiu taikoma SD 15.2. p. numatyto dydžio užtikrinimo priemonė.

	15.4. Avanso grąžinimo užtikrinimas (BD 14.1.2 p.)
	Galimos priemonės:
☒ – banko garantija;
☒ – draudimo bendrovės išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimas.

	15.5. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma 
	15 % nuo Sutarties kainos (be PVM) 

	15.6. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (BD 9 p.)
	Galimos priemonės:
☒ – banko garantija;
☒ – draudimo bendrovės garantinio laikotarpio laidavimo draudimas;
☒ – užstatas Užsakovo sąskaitoje (lėšų deponavimas).

	15.7. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma
	5 % nuo Pradinės Sutarties vertės (suma su PVM).

Pastaba: IV Etapo metu patikslinus galutinius Darbų kiekius ir dėl to atsiradus Pradinės sutarties vertės nesutapimui su Sutarties kaina (Statinio statybos kaina), Rangovas privalo atitinkamai patikslinti garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą taip, kad ji atitiktų minimalų įstatymuose numatytą sumą - 5 % nuo Statinio statybos kainos su PVM (Statybos darbų kainos su PVM).

	15.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo taikymo laikotarpis
	Taikymo pradžia: ne vėliau negu nuo Garantinių terminų pradžios dienos (kaip tai apibrėžta SD 12.5. p.).
Taikymo pabaiga: viso garantinio laikotarpio metu (pagal SD 12.1. p.).

	16. TAISYKLIŲ RINKINIŲ TAIKYMAS: (BD 1.1.52 p.)
	Sutarčiai taikomi AB „Via Lietuva“ „Norminiai ir techniniai dokumentai“, išviešinti tinklapyje[footnoteRef:3], tame tarpe ĮT ASFALTAS. Pasikeitus taisyklių rinkiniams (išvardytiems norminiams techniniams dokumentams) yra taikytinos Sutarties įsigaliojimo metu galiojusios taisyklių rinkinių versijos. [3:  AB „Via Lietuva“ taisyklių rinkiniai: „Norminiai iš techniniai dokumentai“ https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai.] 


	17. KITOS SĄLYGOS:

	17.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis.

	17.2. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. Sutarties BD pasiekiama internetiniame puslapyje: vialietuva.lt

	17.3. Sutarčiai taikomas AB „Via Lietuva“ Etikos kodeksas, pasiekiamas internetiniame puslapyje: vialietuva.lt

	18. PRIEDAI:
Pastaba: nekeisti priedų sąrašo. y. jeigu priedas nepridedamas – nežymėti “x”, o esant naujų priedų – papildyti priedų sąrašo pabaigoje naujomis eilutėmis.

	18.1. Priedas Nr. 1
	☒ 
	Pirkimo dokumentai (išskyrus žemiau pridėtus dokumentus);

	18.2. Priedas Nr. 2
	☒ 
	Užsakovo užduotis;

	18.3. Priedas Nr. 3
	☒ 
	Statinio projektas;

	18.4. Priedas Nr. 4
	☒ 
	Objektinė sąmata, Lokalinės sąmatos;

	18.5. Priedas Nr. 5
	☒ 
	Rangovo pasiūlymas;

	18.6. Priedas Nr. 6
	☒ 
	Techninė specifikacija.

	18.7. Priedas Nr. 7
	☒ 
	Statinio informacinio modeliavimo (BIM) reikalavimai;

	18.8. Priedas Nr. 8
	☒ 
	Pažyma apie atliktų darbų vertę;

	18.9. Priedas Nr. 9
	☒ 
	Atliktų darbų akto forma;

	18.10. Priedas Nr. 10
	☒ 
	Motyvuoto siūlymo forma;

	18.11. Priedas Nr. 11
	☒ 
	Pritarimo į motyvuotą siūlymą formą;

	18.12. Priedas Nr. 12
	☒ 
	Trišalio susitarimo dėl atsiskaitymo su Subrangovu forma;

	18.13. Priedas Nr. 13
	☒ 
	Įsipareigojimų vykdymo terminų suvestinė

	18.14. Priedas Nr. 14
	☒ 
	Subrangovų sąrašo forma;

	18.15. Priedas Nr. 15
	☒ 
	Specialistų sąrašo formą

	18.16. Priedas Nr. 16
	☐ 
	

	18.17. Priedas Nr. 17
	☐ 
	

	19. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI:
[bookmark: _heading=h.44sinio]Pastaba: pildoma, jeigu sutartis pasirašoma fiziniu parašu. Pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu šalių pasirašymo rekvizitai laikomi pateiktas metaduomenyse.

	UŽSAKOVAS

____________________________
(Pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
	RANGOVAS

____________________________
(Pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
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